## 工作项
模块 | 名称 | 说明 | 分类 | 重要性 | 规模估算 | 状态 | 开始时间
框架 | DJANGO/AJAX | 后端django 前端ajax/require并解决使用ajax时的常见问题 | 框架 | 高 | 3 | 已完成
主页 | CSS框架优化 | 引入过多的CSS导致网站首次加载缓慢，清理无效CSS，需要的CSS多次加载 | CSS | 高 | 0.5 | 未开始
主页 | 主页美化 | 主页当前样式来自于http://www.gbvh.com/，修改及美化获得自己的样式 | CSS | 高 | 3 | 未开始
主页 | 登录/注册 | 在主页点击登录/注册按钮，显示相应框体,并完成相应事件 | JS+CSS | 高 | 1 | 未开始
主页 | 收藏 | 收藏 | JS | 高 | 0.3 | 未开始
主页 | 客房在线预订 | 参考http://www.gbvh.com/ |  | 低 | 0.3 | 未开始
主页 | 精选优惠 | 参考http://www.gbvh.com/ |  | 低 | 0.3 | 未开始
后台主页 | 基本样式 | 后台管理首页基本样式处理 | CSS | 高 | 1 | 未开始
用户 | 用户管理 | 增删改（管理员） | 综合 | 高 | 1 | 已完成
用户 | 用户管理 | 批量导入（管理员） | 综合 | 高 | 0.2 | 待测试
用户 | 用户管理 | 查（管理员/个人） | 综合 | 高 | 0.2 | 未完成
用户 | 用户管理 | 注册（个人） | 综合 | 高 |  | 未完成
用户 | 角色管理 | 增删改（管理员） | 综合 | 中 |  | 未完成
用户 | 权限展示 |  | 综合 | 中 |  | 未完成
房间 | 房间管理 | 增删改 | 综合 | 高 |  | 已完成
房间 | 房间管理 | 批量导入 | 综合 | 高 |  | 已完成
房间 | 房间列表 | 主页房间列表及更多按钮 友好展示 | 综合 | 高 |  | 待测试
房间 | 房间管理 | 图片上传 | 综合 | 高 |  | 进行中 | 12.6
订单 | 订单管理 | 预订动作 | 综合 | 高 |  | 待测试
订单 | 订单管理 | 订单列表（管理员/个人） | 综合 | 高 |  | 待测试
文章 | 文章管理 | 增删改（管理员） | 综合 | 中 |  | 未完成
文章 | 文章列表 | 主页带内容的小幅展示及更多按钮 友好展示 | 综合 | 中 |  | 未完成
文章 | 文章展示 | 友好地展示，包含图片

## 技术点
名称
表单处理
表格处理
文章编辑
支付处理